## 项目基本信息
项目名称 | 教育约课平台（老师端 + 学生端）
开发模式 | 微信小程序云开发（免独立服务器，降低初期成本）
开发周期 | 4–5 周（含需求确认、开发、测试、上线）
交付内容 | 老师端小程序、学生端小程序、轻量后台管理系统
适用场景 | 个人 / 初创教育机构 / 小规模师生约课场景

## 老师端需求拆解
客户原始需求 | 实现方案说明 | 是否包含 | 备注
进入平台填写个人情况表 | 微信快捷登录 + 一次性个人信息表单（含资质校验） | ✅ | 表单字段可调整
开启信息提醒，后台设置接单提醒 | 微信订阅消息（需用户主动授权）+ 订单推送至老师端 | ✅ | 简化“后台主动推送”逻辑
接单后查看上课时间/会议链接/学生文件/须知 | 课程详情页集中展示（时间、腾讯会议链接、学生上传文件、上课规则） | ✅ | 会议链接后台手动录入
上课前信息提醒 | 订阅消息触发（提前30分钟/15分钟，需用户约课时授权） | ✅ | 符合微信消息规范
课后提交课件 + 填写课程反馈 | 课件上传（支持PDF/PPT/Word）+ 结构化反馈表单（教学内容、学生状态等） | ✅ | 表单字段可定制
按上课情况+评分计算费用 | 简化规则：基础课时费 × 评分系数（如4.5分以上1.1倍，3分以下0.9倍） | ⚠️ | 规则可后期调整
查看上过课程的名称/费用（评估中/具体） | 历史课程列表（含课程名、费用状态、计算后金额） | ✅ | 费用状态手动标记
费用累加到钱包 | 钱包余额展示（仅记录累计金额，不直接对接支付） | ⚠️ | 避免金融合规风险
提现填写银行卡信息 | 提现申请入口（填写银行卡信息）+ 后台人工审核打款 | ✅ | 不实现自动到账

## 学生端需求拆解
客户原始需求 | 实现方案说明 | 是否包含 | 备注
注册填写个人情况表 | 微信快捷登录 + 学生信息表单（年级、学习目标等） | ✅ | 表单字段可调整
后台设置剩余课时 | 后台手动配置学生初始课时 + 前端实时展示剩余课时 | ✅ | 不支持学生自主充值
线上约课+提交课程文件 | 选择老师/时间 + 上传课程相关资料（如作业、预习材料） | ✅ | 支持多文件上传
约课后查看上课时间/会议链接 | 课程详情页展示（时间、腾讯会议链接） | ✅ | 与老师端同步
上课前提醒 | 订阅消息触发（提前30分钟/15分钟，需用户约课时授权） | ✅ | 同老师端提醒逻辑
课后对老师评价 | 评分（1–5星）+ 文字评价（关联课程ID，仅本人可见） | ✅ | 评价后可查看老师历史评分
按上课情况扣减剩余课时 | 课程结束后自动扣减1课时（需后台确认课程完成） | ✅ | 支持手动调整（特殊情况）
查看课程名称/消耗课时/课件/录屏 | 历史课程列表（含课程名、消耗课时、老师上传课件） | ⚠️ | 录屏功能暂不支持（二期）
后台手动/批量提醒学生 | 后台单个学生提醒（批量提醒为二期功能） | ⚠️ | 降低初期开发复杂度

## 后台管理系统
功能模块 | 实现说明
用户管理 | 老师/学生列表（查看、编辑个人信息、禁用账号）
课时配置 | 手动设置学生初始课时、调整剩余课时（支持批量导入）
订单管理 | 约课订单审核（通过/驳回）、手动派单给指定老师
提现审核 | 查看老师提现申请（银行卡信息、金额）、标记“待打款/已完成”
基础数据统计 | 老师接单率、学生约课率、课时消耗TOP10（简易报表）

## 费用明细
模块分类 | 具体内容 | 金额（元）
老师端小程序 | 注册表单、接单逻辑、课程详情页、课件上传、钱包展示、提现申请 | 18000
学生端小程序 | 注册表单、约课系统、评价功能、课时展示、课程记录 | 16000
云开发后端 | 云函数（用户/订单/课时逻辑）、云数据库（表结构设计）、云存储（课件/文件） | 10000
后台管理系统 | 用户/订单/课时管理页面（基于云开发控制台扩展） | 5000
测试与上线 | 兼容性测试（iOS/Android主流机型）、微信小程序审核协助、部署上线 | 3000
合计 |  | 52000

## 第三方费用
项目 | 说明 | 金额
微信认证费 | 小程序主体认证（每年必缴，由客户直接支付给微信平台） | 300元/年
腾讯会议API | 基础调用额度（按官方标准计费，用于生成会议链接） | ≈2,000元/年
云开发超量费用 | 前期免费额度内（5GB存储、20万次云函数调用/月），超量后按用量付费 | ≈0–500元/年

## 付款方式
阶段 | 付款比例 | 金额（元） | 说明
需求确认 & 启动 | 40% | 20800 | 签订合同后2个工作日内支付，启动开发
功能开发完成 | 30% | 15600 | 老师端+学生端核心功能开发完毕，演示验收
上线验收 | 30% | 15600 | 测试通过、小程序审核上线后支付

## 重要说明
1. 本报价基于上述“是否包含”的功能范围，超出部分按 800元/功能点 单独评估（如批量提醒、录屏功能）；
2. UI设计采用通用教育类小程序模板（简洁风格），不提供定制化视觉设计；
3. 需求确认后，中途变更功能需顺延工期（变更1个核心功能约延迟2–3天）；
4. 首年免费提供Bug修复（非功能新增），次年起按项目总额15%/年收取维护费。

## 交付标准
1. 提供小程序源码（老师端+学生端+云函数）；
2. 提供后台操作手册（图文版，含用户管理、课时配置等步骤）；
3. 协助完成微信小程序审核（确保符合平台规范）；
4. 上线后3个工作日内提供远程操作培训。