## MVP极简版_25800
项目 | 详情
项目名称 | 教育约课平台（MVP极简版）
开发模式 | 微信小程序云开发（免服务器）
开发周期 | 7–10天
适用场景 | 个人教师 / 小工作室试运营
学生端功能拆解
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
注册/登录 | 微信一键登录 | 首次登录强制跳转信息页 | ✅ 包含
学员信息 | 填写年级、学习目标 | 展示后台配置的剩余课时 | ✅ 包含
约课页 | 选择老师、日期、时间段 | 选择后直接提交约课 | ✅ 包含 | 无复杂筛选
我的课程 | 查看“待上课/已完成”列表 | 点击查看课程时间、会议链接 | ✅ 包含
课程评价 | 课程结束后评分（1-5星） | 仅支持文字评价，无标签 | ✅ 包含 | 简化
老师端功能拆解
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
注册/登录 | 微信一键登录 | 首次登录强制填写资料 | ✅ 包含
订单列表 | 查看“待接单/待上课” | 下拉刷新列表 | ✅ 包含
接单操作 | 待接单状态显示“接单”按钮 | 接单后学生端收到通知 | ✅ 包含 | 无拒单
课程详情 | 查看学生信息、会议链接 | 支持查看学生上传文件 | ✅ 包含
课后反馈 | 上传本节课课件 | 无结构化表单，仅上传文件 | ✅ 包含 | 极简
后台管理端功能拆解
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
用户管理 | 查看老师/学生列表 | 支持搜索、禁用账号 | ✅ 包含
课时管理 | 手动为学生增加/减少课时 | 无Excel导入，手动输入 | ✅ 包含
订单审核 | 查看所有约课订单 | 手动确认，扣减学生课时 | ✅ 包含
费用明细
类别 | 项目 | 金额（元） | 说明
开发费用 | 学生端小程序 | 9,800 | 约课/评价/课时
开发费用 | 老师端小程序 | 8,000 | 接单/课件
开发费用 | 云开发后端 | 5,000 | 云函数/数据库
开发费用 | 后台管理系统 | 3,000 | 基础管理
开发合计 |  | 25,800
第三方费用（客户自付） | 微信认证费 | 300/年 | 必须
第三方费用（客户自付） | 云开发资源包 | ≈200/年 | 前期免费额度够用
付款方式
阶段 | 付款比例 | 金额（元） | 触发条件
启动款 | 40% | 10,320 | 签订合同后
验收款 | 40% | 10,320 | 功能演示通过
上线款 | 20% | 5,160 | 小程序审核上线
交付标准
交付内容
• 小程序源码（老师端+学生端+云函数）
• 轻量后台管理系统
• 操作说明文档
• 协助微信审核
• 上线后远程培训 1 次

## 标准升级版_38000
项目 | 详情
项目名称 | 教育约课平台（标准升级版）
开发模式 | 微信小程序云开发
开发周期 | 3–4 周
适用场景 | 成长型教育机构 / 稳定师资团队
--- 学生端功能拆解 ---
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
注册/登录 | 微信一键登录 | 首次登录强制完善信息 | ✅ 包含
学员信息 | 填写年级、学习目标 | 展示剩余课时（后台配置） | ✅ 包含
约课页 | 按科目筛选老师、选择时间 | 支持上传课程相关文件 | ✅ 包含
我的课程 | 查看课程状态、会议链接 | 课程结束后24小时内可评价 | ✅ 包含
课程评价 | 评分（1-5星）+ 文字评价 | 评价后不可修改 | ✅ 包含
--- 老师端功能拆解 ---
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
注册/登录 | 微信一键登录 | 填写教学科目、资历、单价 | ✅ 包含
订单列表 | “待接单/待上课/已完成”Tab | 下拉刷新，按时间排序 | ✅ 包含
接单/拒单 | 待接单状态显示“接单”“拒单” | 接单后扣减库存，拒单需选原因 | ✅ 包含
课程详情 | 查看学生信息、文件、会议链接 | 点击文件可预览 | ✅ 包含
课后反馈 | 上传课件 + 填写教学总结 | 必填项，否则无法提交 | ✅ 包含
我的钱包 | 展示累计收入、可提现金额 | 点击“提现”跳转银行卡页 | ✅ 包含
提现申请 | 填写银行卡号、开户行、姓名 | 提交后后台人工审核打款 | ✅ 包含 | 不自动到账
--- 后台管理端功能拆解 ---
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
用户管理 | 老师/学生列表，支持搜索 | 导出用户数据 | ✅ 包含
课时配置 | 手动增减学生课时 | 支持Excel批量导入 | ✅ 包含
订单管理 | 查看所有订单，手动派单 | 审核通过后扣减课时 | ✅ 包含
提现审核 | 查看提现申请（金额、卡号） | 操作“通过/驳回” | ✅ 包含
结算配置 | 设置基础课时费、评分系数 | 例：4.5分以上 × 1.1 | ✅ 包含 | 自动计算
--- 费用明细 ---
类别 | 项目 | 金额（元） | 说明
开发费用 | 学生端小程序 | 12,000 | 含评价/约课
开发费用 | 老师端小程序 | 11,000 | 含钱包/提现
开发费用 | 云开发后端 | 7,000 | 含自动结算
开发费用 | 后台管理系统 | 8,000 | 含提现审核
开发合计 |  | 38,000
第三方费用（客户自付） | 微信认证费 | 300/年 | 必须
第三方费用（客户自付） | 云开发资源包 | ≈500/年 | 建议
第三方费用（可选） | 腾讯会议API | ≈2,000/年 | 如需商业版
--- 付款方式 ---
阶段 | 付款比例 | 金额（元） | 触发条件
启动款 | 40% | 15,200 | 签订合同后
验收款 | 40% | 15,200 | 核心功能演示
上线款 | 20% | 7,600 | 小程序审核上线
--- 交付标准 ---
交付内容
• 小程序源码（老师端+学生端+云函数）
• 后台管理系统（网页版）
• 操作手册（图文版）
• 协助微信审核
• 上线后远程培训 1 次

## 高级完整版_52000
项目 | 详情
项目名称 | 教育约课平台（高级完整版）
开发模式 | 微信小程序云开发（商业级架构）
开发周期 | 4–5 周
适用场景 | 教育机构 / 品牌工作室 / 商业化运营
--- 学生端功能拆解 ---
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
注册/登录 | 微信一键登录，自动获取头像昵称 | 首次登录强制跳转完善信息页 | ✅ 包含
学员信息 | 填写年级、学习目标、剩余课时 | 展示当前剩余课时 | ✅ 包含
约课首页 | 选择老师（按科目/评分筛选）、选择日期时间 | 选择后展示老师空闲时段 | ✅ 包含
约课提交 | 上传本节课相关资料（作业/试卷） | 阅读并同意《上课须知》 | ✅ 包含
我的课程 | 展示“待上课/已完成”课程 | 点击进入课程详情 | ✅ 包含
课程评价 | 课程结束后24小时内可评价 | 评分（1-5星）+ 文字评价 | ✅ 包含
课程回放 | 查看老师上传的课件 | 预留录屏入口（二期） | ⚠️ 部分 | 录屏二期
--- 老师端功能拆解 ---
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
注册/登录 | 微信一键登录，自动获取头像昵称 | 首次登录强制跳转资料填写页 | ✅ 包含
个人资料 | 填写教学科目、资历、单价等信息 | 提交后后台审核，审核通过才可接单 | ✅ 包含
订单列表 | 展示“待接单/待上课/已完成”Tab | 下拉刷新，按时间排序 | ✅ 包含
订单详情 | 查看学生姓名、约课时间、腾讯会议链接、学生上传的文件 | 点击文件可预览/下载 | ✅ 包含
接单/拒单 | 待接单状态显示“接单”“拒单”按钮 | 接单后学生端收到通知；拒单需填写原因 | ✅ 包含
课程进行中 | 上课前30/15分钟订阅消息提醒 | 点击消息直达课程详情页 | ✅ 包含
课后反馈 | 上传本节课课件（PDF/PPT） | 必填项：本节课总结、学生表现评分 | ✅ 包含
我的钱包 | 展示累计收入、可提现金额 | 点击“提现”跳转银行卡绑定页 | ✅ 包含
提现申请 | 填写银行卡号、开户行、姓名 | 提交后后台标记为“待审核”，人工打款 | ✅ 包含 | 不自动到账
--- 后台管理端功能拆解 ---
页面/模块 | 功能点详细描述 | 交互/逻辑说明 | 状态 | 备注
用户管理 | 老师/学生列表，支持搜索、禁用账号 | 导出用户数据为Excel | ✅ 包含
课时配置 | 手动为学生增加/扣除课时 | 支持Excel批量导入调整 | ✅ 包含
订单审核 | 查看所有约课订单，手动派单给指定老师 | 审核通过后扣减学生课时 | ✅ 包含
提现审核 | 查看老师提现申请（银行卡信息、金额） | 操作“通过/驳回”，标记打款状态 | ✅ 包含
数据看板 | 展示今日新增用户、今日订单数、成交额 | 按月统计趋势图 | ✅ 包含
消息推送 | 手动给指定学生发送上课提醒 | 支持多选批量发送 | ✅ 包含
--- 费用明细 ---
类别 | 项目 | 金额（元） | 说明
开发费用 | 学生端小程序（含交互） | 18,000 | 约课/评价/课件
开发费用 | 老师端小程序（含钱包） | 16,000 | 接单/课件/提现
开发费用 | 云开发后端 | 10,000 | 含结算逻辑/API
开发费用 | 后台管理系统 | 5,000 | 含数据看板
开发费用 | 测试与上线 | 3,000 | 兼容性测试
开发合计 |  | 52,000
第三方费用（客户自付） | 微信认证费 | 300/年 | 必须
第三方费用（客户自付） | 腾讯会议API（商业版） | ≈2,000/年 | 稳定
第三方费用（客户自付） | 云开发资源包（高配） | ≈1,000/年 | 建议
--- 付款方式 ---
阶段 | 付款比例 | 金额（元） | 触发条件
启动款 | 40% | 20,800 | 签订合同后
开发完成 | 30% | 15,600 | 核心功能演示通过
上线验收 | 30% | 15,600 | 小程序审核上线
--- 交付标准 ---
交付内容
• 小程序源码（老师端+学生端+云函数）
• 后台管理系统（网页版，含数据看板）
• 产品操作手册（图文版）
• 协助微信小程序审核
• 上线后远程培训 1 次